华中科技大学教师教育能力提升工程设备更新项目
审查意见

总体意见：项目建设方向和总体框架较为合理，能够结合学校理工科优势推进教师教育能力提升。建议进一步从“先进设备配置”转向“未来教师能力发展”来审视建设方案，重点处理技术快速迭代、设备必要性、四个中心协同以及后续运行机制等问题。

一、关注建设周期与人工智能技术快速迭代的适配问题

项目建设周期较长，而人工智能、大模型、多模态分析和沉浸式教学等技术仍处于快速演进阶段。建议区分技术生命周期：相对稳定的实验设备和基础设施可按既定方案建设；AI软件、智能分析系统等快速迭代内容宜采用模块化、开放式、可升级架构，并在正式采购前设置技术复核环节，避免技术方案过早固化。采购时应重点关注开放接口、数据可迁移、模型可替换、软件持续升级和算力扩展能力。

二、需论证部分前沿设备与教师教育的直接关系

设备方案中包含无人机、人形机器人、四足机器人、智能小车等前沿设备。相关设备可以用于STEM和跨学科教学，但仍需进一步回答其对于未来教师培养是否具有足够强的必要性。建议按照“核心必需、重要支撑、前沿探索”对设备进行分类，对展示性较强、使用对象较窄或可由通用设备替代的项目审慎配置，优先保障高频、基础和长期使用的教师教育设施。

三、进一步明确四个中心的功能边界与协同关系

未来教师学科实验中心、未来教师技能实训中心、STEM教育中心和未来教师智慧教育中心之间存在一定功能交叉，尤其是技能实训中心与智慧教育中心均涉及人工智能、课堂分析和教学评价。建议从教师能力发展链重新明确四个中心的分工：学科实验突出学科教学转化，STEM突出跨学科问题解决，技能实训突出课堂实施与互动，智慧教育突出AI与数据支持下的设计、评价、诊断和改进，并设计跨中心共享课程与综合实训场景。

四、强化面向AI时代的未来教师能力培养

智慧教育中心不宜主要停留在智慧教室、数据采集、虚拟仿真和课堂行为分析层面。建议围绕未来教师真实工作流程设计建设内容，覆盖AI辅助备课与课程设计、教学资源生成与甄别、人机协同课堂、形成性评价与学情分析、AI辅助教研、教师专业判断以及AI伦理与数据治理，使技术建设更加直接服务于未来教师核心能力。

五、强化“软建设”与设备建设的同步推进

项目能否持续发挥作用，关键取决于课程、师资、教学场景和运行机制。建议进一步强化“课程—教师—场景—设备”的对应关系，大额设备原则上应明确对应课程或实训模块、年度使用对象、负责团队、典型教学任务及预期学习成果。同时明确设备和软件的持续更新、技术维护、课程开发以及向中小学教学实践转化的责任机制，避免出现设备建成后使用不足的问题。

建议重点关注的核心问题

1. 长建设周期下，AI类技术和设备如何保证建成后仍具有先进性和可升级性？

2. 部分高技术设备是否属于教师教育的核心需要，其预期使用频率和不可替代性是否充分？

3. 四个中心如何形成一体化的教师能力培养体系，而非相对独立的设备和空间建设？

4. 项目建成后，课程、师资、技术维护和持续更新机制能否支撑设备长期有效运行？